## 記入事項（2025.7.2）
1 | 発注者 |  | ABC株式会社
2 | 契約日 |  | 2025-07-02 | 発注者と当社間
3 | 元請業者 |  | 株式会社中和コンストラクション
4 | 事業所名 |  | ABC株式会社 ◇◇センター 新築工事作業所
5 | 作成年月日 |  | 2025-06-15
6 | 工事名称（工事名） |  | ABC株式会社 ◇◇センター 新築工事
7 | 工事内容 |  | 土工事 1式 仮設工 1式 |  | 中和CR 記入
8 | 工事所名 |  | ABC株式会社 ◇◇センター 新築工事
9 | 直近上位の注文者 |  | ㈱中和コンストラクション
10 | 現場代理人（現場所長名） |  | ◎山 ☆太郎
11 | 監督員名 （中和CR） |  | △谷 □次郎
12 | 監理技術者名 （中和CR） |  | ☆村 ○子
13 | 主任技術者名 （中和CR） |  | □野 ▽代
14 | 統括安全衛生責任者 （中和CR） |  | ■沢 ●太 （中和CR） | 元請、下請 計50名以上の作業所の場合
15 | 元方安全衛生管理者 （中和CR） |  | ◎山 ☆太郎（中和CR）
16 | 店社安全衛生管理者 （中和CR） |  | ○井 △彦（中和CR）
17 | 工期 |  | 2025-07-02 | 2026-06-30
18 | 1次下請負業者
19 |  | 郵便番号 | 123-4567
20 |  | 住所 | 奈良県なら市ナラ町1-1-☆
21 |  | TEL | 012-345-6789
22 |  | FAX | 987-654-3210 |  | 協力会社 記入
23 |  | 会社名 | 株式会社 ○◎工業
24 |  | 代表者名 | ○◎川 ☆☆夫
25 | 注文者との契約日 |  | 令和○年△月□日
26 | 工事内容 |  | ○□工事（例：鉄筋、電気等） | ← 工種を記入
27 | 監督員 |  | 監督員 氏名
28 | 権限及び申し出方法 |  | 注文書のとおり | 工事契約基本契約書のとおり
29 | 現場代理人 |  | 現場代理人 氏名 | ← 協力会社 職員
30 | 主任技術者名 |  | 主任技術者 氏名 | ← 協力会社 職員
31 | ※主任技術者資格 |  | 1級施工管理技士 | ← 協力会社 職員
32 | 安全衛生責任者 |  | 安全衛生責任者 氏名 | ← 協力会社 職員
33 | 安全衛生推進者 |  | 安全衛生推進者 氏名 | ← 協力会社 職員
34 | 雇用管理責任者 |  | 雇用管理責任者 氏名 | ← 協力会社 職員
35 | 化学物質管理者 |  | 化学物質管理者 氏名 | ← 協力会社 職員
2016.11.1改訂

## 取引業者提出書類一覧表
協力会社提出書類一覧表
取引要領 － 協力会社の皆さんへ
|  | （１） |  |  | 協力会社各位は、当社発注の担当工事の施工にあたり作業所工事主任あて、
この「協力会社提出書類一覧表」にもとづいて必要な書類を提出してください。
|  | （２） |  |  | この「提出書類一覧表ファイル」は、建築、土木の作業所常駐責任者の指示に
従って使用してください。
協力会社提出一覧表
番号 |  |  |  | 書類の名称 |  |  |  | 様 式 | 受理年月日 |  |  |  | 確認印 |  |  | 提出時期
１． |  | ・ | 安全衛生管理に関する誓約書 |  |  |  |  | 別紙① |  | 年 | 月 | 日
|  | ・ | 労働安全管理規則（第11章・第12章）
|  | 1 | 作業員名簿 | [10 empty] | ・ | 原則として担当工事
|  | 2 | 現場代理人等選任届 | [11 empty] | 着手５日前
|  | 3 | 安全衛生協議会委員、安全衛生推進
|  |  | 者及び安全衛生責任者選任届 | [10 empty] | ・ | 工事中変更の都度
２． |  | 4 | 新規入場者教育テキスト |  |  |  |  | 別紙② |  | 年 | 月 | 日
|  | 5 | 新規入場者届
|  | 6 | 年少者就労報告
|  | 7 | 高齢者就労報告
|  | 8 | 不法就労外国人等を雇用しないことに
ついての誓約書
３ |  |  | 免許、技能講習修了証の写 | [6 empty] | 年 | 月 | 日
４ |  |  | 作業所安全衛生自主管理計画書 |  |  |  |  | 別紙④ |  | 年 | 月 | 日
５ |  |  | 持込機械使用届 |  |  |  |  | 別紙⑤ |  | 年 | 月 | 日 |  | ・ | 機械を持込む都度
６ |  |  | 持込機械自主点検表 | [6 empty] | 年 | 月 | 日 |  | ・ | 点検実施の都度
７ |  |  | 火気使用届 |  |  |  |  | 別紙⑦ |  | 年 | 月 | 日 |  | ・ | 火気を使用するとき
８ |  |  | 通勤用マイクロバス・工事用車輌届 |  |  |  |  | 別紙⑧ |  | 年 | 月 | 日 |  | ・ | 車輌を使用するとき
９ |  |  | 建設業法・雇用改善法等にもとづく届出書 |  |  |  |  | 別紙⑨ |  | 年 | 月 | 日 |  | ・原則として
10 |  |  | 取扱化学物質についてのリスクアセスメント実施表、SDS |  |  |  |  | 別紙⑩ |  | 年 | 月 | 日 |  | 担当工事着手５日前

## チェックリスト
協力会社提出書類記入チェックリスト
| 提出日： |  |  |  | 提出者：
協力会社提出書類作成時及び本チェックリストにて記載内容のチェックを
必ず行い記入漏れ等不備のない書類として提出すること。
協力会社提出書類は工事着手５日前に必ず提出のこと。
記入前には、下請契約体制を確実に把握し一次、二次、三次等の記入を
正確に行うこと。
記入漏れのあった場合は現場で、貴社の責任において追加記入を行うこと。
中和コンストラクション係員への依存は厳禁とする。
１． | 「安全衛生管理に関する誓約書」について
宛名
提出日
代表者印
工事名称及び工事費目
二次会社以下の会社名、代表者印等
２-1． | 「作業員名簿」について
作成年月日が記入されているか
雇用管理責任者は記入されているか
作業員名簿は一次二次三次等各社ごとになっているか
職種は明確に記入されているか
経験年数は記入されているか
年齢は正確に記入されているか
現住所、緊急連絡先及び電話番号は記入されているか
セ 、主 、女 、 未 等の区別はできているか
雇用年月日は記入されているか
免許、資格、特別教育等は記入されているか
雇用教育実施年月は記入されているか
最も新しい健康診断実施年月日は実施されているか
健康診断実施時の血圧測定値は記入されているか
２-2． | 「現場代理人等選任（変更）届」について
本書類については、請負金額にかかわらず記入してください。但し契約日、
金額については未決定の場合は記入しなくてもよい。
宛名
提出日
代表者
工事名
工事箇所
現場代理人及び副代理人
２-3． | 「安全衛生協議会委員及び安全衛生推進者又は安全衛生責任者選任（変更）
届」について
宛名
提出日
代表者
工事名
工事箇所
安全衛生委員
安全衛生推進者
安全衛生責任者
２-6． | 「年少者就労報告書」について
宛名
提出日
代表者名及び印
氏名
生年月日
職種
作業内容
年齢証明書を添付しているか
職長に作業内容を確実に把握させているか
作業員本人が出来る作業の内容を確実に理解できているか
２-7． | 「高齢者就労報告書」について
宛名
提出日
会社名及び印
氏名
生年月日
年齢
職種
作業内容
職長に作業内容を正しく把握させているか
作業員本人が出来る作業の内容を確実に理解できているか
２-8． | 「不法就労外国人等を雇用しないことについての誓約書」について
宛名
提出日
代表者印
４． | 「作業所安全衛生自主管理計画」について
計画書の形式は自由です。もし各社の形式であればそれを添付してください。
工事概要は記入されているか
安全衛生管理体制は記入されているか
店社による安全パトロール実施予定は記入されいてるか
作業標準の種類は記入されているか
安全衛生教育の内容、実施時期は記入されているか
健康診断の内容、実施時期等は記入されているか
当該現場で重点的に実施しようとする安全衛生活動は記入されているか
５． | 「持ち込み機械使用届」について
機械名
所有業者名
形式・容量
使用期間
使用責任者名は当該現場の使用責任者になっているか
二次以降の協力会社の届けも記入しているか
事前の整備、点検（特定自主検査を含む）を実施しているか
操作、運転者の資格確認は出来ているか
注） 持ち込み機械の自主点検表は、各社のものがあれば、それを使用して
添付してください。
７． | 「火気使用届」について
期間
火気使用責任者
火気の種類
使用目的
使用場所
管理方法
職名
業者名
代理人
印
後始末・巡回者の決定
確認時期
８． | 「通勤用マイクロバス・工事用車輌届」について
宛名
年月日
会社名
住所
代表者
印
用途
使用期間
所有者名
安全運転管理者名
車輌関連項目に記入漏れはないか
運転手関連項目に記入漏れはないか
運行経路
二次以降の協力会社の車輌について、記入されているか
注） 自家用車、青ナンバー車輌の届けは不要です。
１０． | 「取扱化学物質についてのリスクアセスメント実施表」について
工事において化学物質の使用・取り扱いがある場合は提出してください。
形式は自由ですが以下のリスクアセスメント実施表記載事項を遺漏なく記載してください。
貴社では化学物質管理者を選任していますか？
|  |  | はい → | 化学物質管理者＝ | 化学物質管理者 氏名
いいえ → （ ）年（ ）月に選任予定
今回の工事で使用・取り扱う化学物質のリスクアセスメントを実施していますか？
はい → リスクアセスメント実施表記載事項のチェックへ
いいえ → （ ）年（ ）月に実施予定
リスクアセスメント実施表記載事項
作成日
リスクアセスメントの結果
リスク対応策
リスクアセスメント内容の周知実施日
リスクアセスメントの周知記録（説明者および参加者の氏名）

## ①安全衛生誓約書
[7 empty] | 作成日： | 2025-06-15 |  |  | 中・安2016.11.1
株式会社 |  | 中和コンストラクション
ABC株式会社 ◇◇センター 新築工事 | [6 empty] | 作業所所長 | 殿
（一次下請）
[5 empty] | 住 所 | 奈良県なら市ナラ町1-1-☆
[5 empty] | 会社名 | 株式会社 ○◎工業
[5 empty] | 代表者 | ○◎川 ☆☆夫 |  |  |  |  | ㊞
安 全 衛 生 誓 約 書
（工事名称及び工事費目）
| 貴 社 か ら 請 負 う |  | 「 | ABC株式会社 ◇◇センター 新築工事 |  |  |  |  | 土工事 1式 仮設工 1式 |  |  | 」
の施工にあたり、労働基準法、労働安全衛生法及びその他の災害
防止に関する諸法令を厳守するとともに、貴社において定める
安全衛生規則を誠実に守るほか、別紙安全衛生遵守事項を忠実に
履行し、災害防止に万全を期することを誓約いたします。
なお、下記再下請負業者にも前文の通り誓約させました。
以 上
|  |  | 2 | 次下請 |  | 住 所
会社名
[6 empty] | 代表者 |  |  |  |  | 印
|  |  |  | 次下請 |  | 住 所
会社名
[6 empty] | 代表者 |  |  |  |  | 印
|  |  |  | 次下請 |  | 住 所
会社名
[6 empty] | 代表者 |  |  |  |  | 印
[7 empty] | 作成日： | 2025-06-15 |  |  | 中・安2016.11.1
株式会社 |  | 中和コンストラクション
ABC株式会社 ◇◇センター 新築工事 | [6 empty] | 作業所所長 | 殿
（一次下請）
[5 empty] | 住 所 | 奈良県なら市ナラ町1-1-☆
[5 empty] | 会社名 | 株式会社 ○◎工業
[5 empty] | 代表者 | ○◎川 ☆☆夫 |  |  |  |  | ㊞
安 全 衛 生 誓 約 書
（工事名称及び工事費目）
| 貴 社 か ら 請 負 う |  | 「 | ABC株式会社 ◇◇センター 新築工事 |  |  |  |  | 土工事 1式 仮設工 1式 |  |  | 」
の施工にあたり、労働基準法、労働安全衛生法及びその他の災害
防止に関する諸法令を厳守するとともに、貴社において定める
安全衛生規則を誠実に守るほか、別紙安全衛生遵守事項を忠実に
履行し、災害防止に万全を期することを誓約いたします。
なお、下記再下請負業者にも前文の通り誓約させました。
以 上
|  |  | 2 | 次下請 |  | 住 所 | 0
[6 empty] | 会社名 | 0
[6 empty] | 代表者 | 0 |  |  |  | 印
|  |  | 0 | 次下請 |  | 住 所 | 0
[6 empty] | 会社名 | 0
[6 empty] | 代表者 | 0 |  |  |  | 印
|  |  | 0 | 次下請 |  | 住 所 | 0
[6 empty] | 会社名 | 0
[6 empty] | 代表者 | 0 |  |  |  | 印

## ②作業員名簿 （見本）
[9 empty] | 作 業 員 名 簿 | [6 empty] | 中・安2021.4.1
[10 empty] | 作成日： | 2025-06-15 |  |  | 元請 確認欄
事業所の名称 ・現場ID |  | ABC株式会社 ◇◇センター 新築工事作業所 |  |  |  |  | 本書面に記載した内容は、作業員名簿として安全衛生管理や労働災害発生時の緊急連絡・対応のために元請負業者に提示することについて、記載者本人は同意しています。
所長名 |  | ◎山 ☆太郎 | [11 empty] | 提出日：
[11 empty] | 一次会社名 ・事業者ID | 株式会社 ○◎工業 |  | （●次)会社名 ・事業者ID
番号 | ふりがな |  |  | 職種 | ※ | 生年月日 |  |  | 健康保険 |  | 建設業退職金 共済制度 | 教 育・資 格・免 許 |  |  | 入場年月日
| 氏名 | [7 empty] | 年金保険
[6 empty] | 年齢 |  |  |  |  | 中小企業退職金 共済制度 | 雇入・職長 特別教育 | 技能講習 | 免 許 | 受入教育 実施年月日
| 技能者ID | [7 empty] | 雇用保険
1 | まるまる まさひろ |  |  | 土工 |  | 1976-10-13 |  |  | 土建保 |  | 有 | 職長教育 ｱｰｸ溶接 ｸﾚｰﾝ運転（5t未満） 高所作業車(10m未満） | 玉掛 ガス溶接 | 1級施工管理技士 | 45848
| ○○ 昌弘 | [7 empty] | 厚生年金
[6 empty] | 48 |  |  |  |  | 無 |  |  |  | 45848
| 123456789 | [7 empty] | 雇用保険 | 2222
[6 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[6 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[6 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[6 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[6 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[6 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[6 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[6 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[6 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[6 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[6 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[6 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
記載例 | ちゅうわ たろう |  |  | 土工 |  | Ｈ９年 11月１0日 |  |  | 土建保 |  | 有 | 職長教育 ｱｰｸ溶接 ｸﾚｰﾝ運転（5t未満） 高所作業車(10m未満） | 地山掘削 足場の組立解体 | 2級施工管理技士 | Ｒ3年 4月 1日
| 中和 太郎 | [7 empty] | 厚生年金
[6 empty] | 24歳 |  |  |  |  | 無 |  |  |  | Ｒ3年 4月 1日
[9 empty] | 雇用保険 | 2222
（注)１.※印欄には次の記号を入れる。 | [12 empty] | （注）３．各社別に作成するのが原則だが、リース機械等の運転者は一緒でもよい。
（注）４．資格・免許等の写しを添付することが望ましい。
| …現場代理人 |  | …作業主任者（（注）2.) |  |  |  | …女性作業員 |  | …18歳未満の作業員 |  |  |  | （注）５．健康保険欄には、左欄に健康保険の名称（健康保険組合、協会けんぽ、 建設国保、国民健康保険）を記載。上記の保険に加入しておらず、後期高齢者である等により、国民健康保険の適用除外である場合には、左欄に「適用除外」と記載。
| …主任技術者 |  | …職 長 |  | …安全衛生責任者 |  |  | …能力向上教育 |  | …危険有害業務・再発防止教育
（注）６．年金保険欄には、左欄に年金保険の名称（厚生年金、国民年金）を記載。各年金の受給者である場合は、左欄に「受給者」と記載。
| …外国人技能実習生 |  |  | …外国人建設就労者 |  |  |  | …１号特定技能外国人
（注）７．雇用保険欄には右欄に被保険者番号の下４けたを記載。（日雇労働被保険者の場合には左欄に「日雇保険」と記載）事業主である等により雇用保険の適用除外である場合には左欄に「適用除外」と記載。
（注）２.作業主任者は作業を直接指揮する義務を負うので、同時に施工されている他の現場や、同一現場においても 他の作業個所との作業主任者を兼務することは、法的に認められていないので、複数の選任としなければならない。
（注）８．建設業退職金共済制度及び中小企業退職金共済制度への加入の有無については、それぞれの欄に「有」又は「無」と記載。
（注）９．安全衛生に関する教育の内容（例：雇入時教育、職長教育、建設用リフトの運転の業務に係る特別教育）については「雇入・職長特別教育」欄に記載。
（注）１０．建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格（例：登録○○基幹技能者、○級○○施工管理技士）を有する場合は、「免許」欄に記載。
（注）１１．記載事項の一部について、別紙を用いて記載しても差し支えない。
現
作
女
主
職
安
能
習
就
１特
未
再
作

## ②作業員名簿 （白紙）
[9 empty] | 作 業 員 名 簿 | [6 empty] | 中・安2021.4.1
[10 empty] | 作成日： | 2025-06-15 |  |  | 元請 確認欄
事業所の名称 ・現場ID |  | ABC株式会社 ◇◇センター 新築工事作業所 |  |  |  |  | 本書面に記載した内容は、作業員名簿として安全衛生管理や労働災害発生時の緊急連絡・対応のために元請負業者に提示することについて、記載者本人は同意しています。
所長名 |  | ◎山 ☆太郎 | [11 empty] | 提出日：
[11 empty] | 一次会社名 ・事業者ID | 株式会社 ○◎工業 |  | （●次)会社名 ・事業者ID
番号 | ふりがな |  |  | 職種 | ※ | 生年月日 |  |  | 健康保険 |  | 建設業退職金 共済制度 | 教 育・資 格・免 許 |  |  | 入場年月日
| 氏名 | [7 empty] | 年金保険
[6 empty] | 年齢 |  |  |  |  | 中小企業退職金 共済制度 | 雇入・職長 特別教育 | 技能講習 | 免 許 | 受入教育 実施年月日
| 技能者ID | [7 empty] | 雇用保険
1 | [10 empty] | 有
[6 empty] | 125 |  |  |  |  | 無
2 | [10 empty] | 有
[6 empty] | 125 |  |  |  |  | 無
3 | [10 empty] | 有
[6 empty] | 125 |  |  |  |  | 無
4 | [10 empty] | 有
[6 empty] | 125 |  |  |  |  | 無
5 | [10 empty] | 有
[6 empty] | 125 |  |  |  |  | 無
6 | [10 empty] | 有
[6 empty] | 125 |  |  |  |  | 無
7 | [10 empty] | 有
[6 empty] | 125 |  |  |  |  | 無
記載例 | ちゅうわ たろう |  |  | 土工 |  | Ｈ９年 11月１0日 |  |  | 土建保・１１１１ |  | 有 | 職長教育 ｱｰｸ溶接 ｸﾚｰﾝ運転（5t未満） 高所作業車(10m未満） | 地山掘削 足場の組立解体 | 2級施工管理技士 | Ｒ3年 4月 1日
| 中和 太郎 | [7 empty] | 厚生年金
[6 empty] | 24歳 |  |  |  |  | 無 |  |  |  | Ｒ3年 4月 1日
[9 empty] | 雇用保険 | 2222
（注)１.※印欄には次の記号を入れる。 | [12 empty] | （注）３．各社別に作成するのが原則だが、リース機械等の運転者は一緒でもよい。
（注）４．資格・免許等の写しを添付することが望ましい。
| …現場代理人 |  | …作業主任者（（注）2.) |  |  |  | …女性作業員 |  | …18歳未満の作業員 |  |  |  | （注）５．健康保険欄には、左欄に健康保険の名称（健康保険組合、協会けんぽ、 建設国保、国民健康保険）を記載。上記の保険に加入しておらず、後期高齢者で ある等により、国民健康保険の適用除外である場合には、左欄に「適用除外」と記 載。
| …主任技術者 |  | …職 長 |  | …安全衛生責任者 |  |  | …能力向上教育 |  | …危険有害業務・再発防止教育
| …外国人技能実習生 |  |  | …外国人建設就労者 |  |  |  | …１号特定技能外国人 |  |  |  |  | （注）６．年金保険欄には、左欄に年金保険の名称（厚生年金、国民年金）を記載。 各年金の受給者である場合は、左欄に「受給者」と記載。
（注）２.作業主任者は作業を直接指揮する義務を負うので、同時に施工されている他の現場や、同一現場においても 他の作業個所との作業主任者を兼務することは、法的に認められていないので、複数の選任としなければならない。 | [12 empty] | （注）７．雇用保険欄には右欄に被保険者番号の下４けたを記載。（日雇労働被保 険者の場合には左欄に「日雇保険」と記載）事業主である等により雇用保険の適用 除外である場合には左欄に「適用除外」と記載。
（注）８．建設業退職金共済制度及び中小企業退職金共済制度への加入の有無につい ては、それぞれの欄に「有」又は「無」と記載。
（注）９．安全衛生に関する教育の内容（例：雇入時教育、職長教育、建設用リフト の運転の業務に係る特別教育）については「雇入・職長特別教育」欄に記載。
（注）１０．建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格（例：登録○○基幹 技能者、○級○○施工管理技士）を有する場合は、「免許」欄に記載。
（注）１１．記載事項の一部について、別紙を用いて記載しても差し支えない。
現
作
女
主
職
安
能
習
就
１特
未
再

## ②現場代理人等選任（変更）届
中・安2016.11.1
現場代理人等選任 （変更） 届
2025-06-15
株式会社中和コンストラクション
ABC株式会社 ◇◇センター 新築工事 |  |  |  |  | 作業所所長 |  | 殿
請 負 者
[5 empty] | 住 所 | 奈良県なら市ナラ町1-1-☆
[5 empty] | 氏 名 | 株式会社 ○◎工業 |  |  |  | 印
○◎川 ☆☆夫
下記の通り選任（変更）しましたのでお届けします。
記
１． | 工 事 名 |  | ABC株式会社 ◇◇センター 新築工事
２． | 工事箇所 |  | 土工事 1式 仮設工 1式
３． | 契約年月日 |  | 令和○年△月□日
４． | 工期 |  |  |  | 着 工
完 成
５． | 請負代金額 | [5 empty] | ￥
６． | 現場代理人 |  | 現場代理人 氏名
７． | 副現場代理人
（注） 「経歴書」を添付すること。

## ②新規入場者届(ISO教育入）
中・安2016.11.1
[19 empty] | 整理 |  | NO.
| ABC株式会社 ◇◇センター 新築工事 | [13 empty] | 確認印 | [6 empty] | 担当者 |  |  | 教育者
作 業 所
新規入場者届・新規ISO教育届
[13 empty] | 実施日 |  |  |  | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
協力会社名 |  |  | 職 種 |  | 土工事 1式 仮設工 1式 | [6 empty] | 職長名
|  |  | 会社名 |  | 一次 |  |  |  |  | 二次 | [7 empty] | 三次
フ リ ガ ナ | [10 empty] | 生年月日 |  |  | S・Ｈ |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  |  | 歳
氏 名
[11 empty] | 経験年数 | [9 empty] | 年
現 住 所 | [15 empty] | 市外局番
[16 empty] | （ |  |  | ） |  |  | -
緊急連絡先 |  |  | 住 所 | [12 empty] | 市外局番 |  |  | ※携帯電話推奨
[16 empty] | （ |  |  | ） |  |  | -
|  |  | 氏 名 | [7 empty] | 本人との関係 | [5 empty] | 血液型 |  | A ・ B ・ Ｏ ・ ＡＢ
[11 empty] | （ |  |  |  | ）
過去に病気又はケガをした事がありますか？ | [13 empty] | ある （ | [6 empty] | ） | ・ | ない
現在、病気又はケガをして具合の悪いところはありますか？ | [13 empty] | ある （ | [6 empty] | ） | ・ | ない
過去（１年以内）に健康診断を受けましたか？ | [13 empty] | 受けた （ |  |  |  |  | 月頃） |  | ・ | 受けてない
安全帯を持っていますか？ | [13 empty] | 持っている | [5 empty] | ・ | 持っていない
安全帯をいつも使っていますか？ | [13 empty] | 使っている | [5 empty] | ・ | 使っていない
危険予知の訓練を受けましたか？ | [13 empty] | 受けた | [5 empty] | ・ | 受けていない
通勤は何を利用していますか？ | [13 empty] | 車（二輪を含む） | [5 empty] | ・ | その他（ ）
車 番
※ 入場時血圧 |  |  |  | 高 |  |  |  |  | 低
[8 empty] | - | [5 empty] | 160以上 － 95以上 は医師の指導を要す
所有資格 |  | 職長・安全衛生責任者 | [6 empty] | 地山の掘削主任者 | [7 empty] | 鉄骨の組立等主任者
|  | 玉掛作業（１ｔ以上） | [6 empty] | 土止め支保工主任者 | [7 empty] | ガス溶接作業者
|  | クレーン運転（５ｔ以上） | [6 empty] | 型枠支保工組立主任者 | [7 empty] | アーク溶接特別教育
|  | 〃 （５ｔ未満） | [6 empty] | 足場の組立主任者 | [7 empty] | 巻き上げ機の運転
|  | 有機溶剤取扱い作業主任者 | [6 empty] | 車両系建設機械（整地・掘削） | [7 empty] | はい作業主任者
|  | 建設用リフト運転特別教育 | [6 empty] | 車両系建設機械（解体用） | [7 empty] | 高所作業作業車（10Ｍ未満）
|  | 酸素欠乏主任者１種、２種 | [6 empty] | 車両系建設機械（基礎工事） | [7 empty] | 高所作業作業車（10Ｍ以上）
＊ 資格証は必ず携帯のこと。
ＩＳＯ 関連 |  | これまでにＩＳＯ対象現場で作業したことがありますか？ | [11 empty] | ある （ | [6 empty] | ） | ・ | ない
|  | この現場の新規入場者教育にて ＩＳＯ９００１及びＩＳＯ１４００１の教育を受けましたか？ | [11 empty] | 受けた | [5 empty] | ・ | 受けていない
< 誓 約 書 >
私は当現場において、作業所規則・新規入場者受入教育の注意事項を厳守し、高所作業は安全帯を使用して安全作業を行うことを誓います。また、作業所環境方針および目的・目標を厳守し、環境保全に努めるとともに、作業所品質目標を理解し、顧客に満足してもらえる物作りに努めます。
|  | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
|  |  |  | 会社名 | [8 empty] | 氏 名
※ 欄は記入しないこと。

## ②安全衛生責任者選任届
中・安2016.11.1
安全衛生協議会委員及び安全衛生推進者又は 安全衛生責任者選任（変更）届
2025-06-15
株式会社中和コンストラクション
| ABC株式会社 ◇◇センター 新築工事 |  |  |  | 作業所協議会議長 |  |  | 殿
請 負 者
[5 empty] | 住 所 | 奈良県なら市ナラ町1-1-☆
[5 empty] | 氏 名 | 株式会社 ○◎工業 |  |  |  |  | 印
○◎川 ☆☆夫
下記の通り選任（変更）しましたのでお届けします。
記
| １． | 工 事 名 | ABC株式会社 ◇◇センター 新築工事
| ２． | 工事箇所 | 土工事 1式 仮設工 1式
| ３． | 契約年月日 |  |  | 着 工 | 0
[5 empty] | 完 成 | 0
| ４． | 請負代金額 | [5 empty] | ￥
| ５． | 安全衛生委員
| ６． | 安全衛生推進者 | 安全衛生推進者 氏名 | [8 empty] | 貴社の職員さんの氏名を記入下さい
| ７． | 安全衛生責任者 | 安全衛生責任者 氏名

## ②年少者就労報告書
中・安2016.11.1
年 少 者 就 労 報 告 書
令和 年 月 日
| ABC株式会社 ◇◇センター 新築工事 |  |  |  |  | 作業所所長 |  |  | 殿
[5 empty] | 所在地 |  |  | 奈良県なら市ナラ町1-1-☆
[5 empty] | 会社名 |  |  | 株式会社 ○◎工業
[5 empty] | 代表者名 |  |  | ○◎川 ☆☆夫 |  |  |  |  | ㊞
貴作業所の工事を施工するにあたり、下記の者は年少者（満１８才未満）ですが、
当社の責任において就労させますので報告します。また、危険有害業務には就労させ
|  | ません。 | [11 empty] | 年少者がいない場合
記
|  | 氏 名 |  | 生年月日 |  |  | 年齢（満） |  | 職 種 |  | 作 業 内 容
|  | ※ | 次の書類の写しを同時に添付します。
１． 年齢証明書（住民票記載事項の証明書等）
年少者がいない場合は、記入の上下部記入欄に斜線を入れ提出の事

## ②高齢者就労報告書
中・安2016.11.1
高 齢 者 就 労 報 告 書
令和 年 月 日
ABC株式会社 ◇◇センター 新築工事 |  |  |  |  | 作業所所長 |  |  | 殿
|  |  |  | 所在地 |  |  | 奈良県なら市ナラ町1-1-☆
|  |  |  | 会社名 |  |  | 株式会社 ○◎工業
|  |  |  | 代表者名 |  |  | ○◎川 ☆☆夫 |  |  |  |  | ㊞
貴作業所の工事を施工するにあたり、下記の者は高齢者（６5才以上）ですが、
年１回の健康診断を受診させ、結果に問題ないことを確認しておりますので
当社の責任において就労させますので報告します。
原則的には危険有害業務の就労はさけ、やむを得ず就労させる場合は職長の直接
指揮により、安全措置等を講じて就労させます。
記
| 氏 名 |  | 生年月日 |  |  | 年齢（満） |  | 職 種 |  | 作 業 内 容
高齢者がいない場合は 記入欄に斜線を入れて下さい
| ※ | １． 危険、有害業務とは、年少者就業禁止業務に準ずるものとする。
[6 empty] | 職 長 |  | 会社名 |  | 株式会社 ○◎工業
[8 empty] | 氏 名 |  |  |  | ㊞
高齢者がいない場合は、記入の上下部記入欄に斜線を入れ提出の事

## ②不法就労外国人を雇用しない誓約書
中・安2016.11.1
誓 約 書
2025-06-15
ABC株式会社 ◇◇センター 新築工事 |  |  | 作業所所長 |  | 殿
|  | 所在地 |  | 奈良県なら市ナラ町1-1-☆
|  | 会社名 |  | 株式会社 ○◎工業
|  | 代表者名 |  | ○◎川 ☆☆夫 |  |  |  | ㊞
不法就労外国人等を雇用しないことについて
貴作業所の工事を施工するにあたり、当社及び関係請負人は入管法に違反して
不法に就労する外国人を雇用しないことを誓約いたします。
中・安2016.11.1
誓 約 書
2025-06-15
ABC株式会社 ◇◇センター 新築工事 |  |  | 作業所所長 |  | 殿
所在地
会社名
|  | 代表者名 | [5 empty] | ㊞
不法就労外国人等を雇用しないことについて
貴作業所の工事を施工するにあたり、当社及び関係請負人は入管法に違反して
不法に就労する外国人を雇用しないことを誓約いたします。
中・安2016.11.1
誓 約 書
2025-06-15
ABC株式会社 ◇◇センター 新築工事 |  |  | 作業所所長 |  | 殿
所在地
会社名
|  | 代表者名 | [5 empty] | ㊞
不法就労外国人等を雇用しないことについて
貴作業所の工事を施工するにあたり、当社及び関係請負人は入管法に違反して
不法に就労する外国人を雇用しないことを誓約いたします。

## ④作業所安全衛生自主管理計画
当社 確認欄
株式会社 中和コンストラクション
ABC株式会社 ◇◇センター 新築工事 |  |  |  | 作業所主任 |  | 殿
[8 empty] | 協力会社 会社名 |  | 株式会社 ○◎工業
作業所安全衛生自主管理計画書 |  |  | 作業所安全衛生自主管理計画書
工 事 名 称 |  |  | ABC株式会社 ◇◇センター 新築工事
作 成 年 月 日 |  |  | 2025-06-15
会 社 名 |  |  | 株式会社 ○◎工業
１ 工 事 概 要 | （イ） | 工 事 内 容 | 土工事 1式 仮設工 1式
| （ロ） | 工 期 |  |  |  |  | ～
| （ハ） | 工 種
| （ニ） | 稼 動 人 員 | １日平均 |  |  | 名
| （ホ） | 主な持込機械設備 | 例：アーク溶接機
２ 安 全 衛 生 管 理 体 制
（イ） 安全衛生管理組織
|  | （店 社） |  | （現場）-安全衛生責任者 |  |  |  |  | 作 業 員
|  | 安全衛生担当責任者 |  | 現 場 代 理 人
|  | 安全衛生責任者 氏名 |  | 現場代理人 氏名
|  | TEL： | 012-345-6789
（ロ） 店社による安全衛生パトロール実施予定
有 （ １回 / 月 ）, 無
３ 作 成 予 定 の 作 業 標 準 | NO | 作 業 標 準 の 種 類 | [6 empty] | 備 考 |  | 【記入例】
① 作業周囲の整理整頓、通路の確保
② 打合せの徹底
③ 小運搬
④ 組立・取付・溶接・工具の整備ﾁｪｯｸ
⑤ 自主検査
⑥ 建設機械等作業計画書
⑦ 作業手順書
４ 安 全 衛 生 教 育 の 計 画 | NO | 教 育 内 容 |  |  | 実 施 期 間 |  |  |  | 備 考 |  | 【記入例】
１．毎月、事務所にて１ヶ月の予定会議
２．作業内容変更時 変更のつど
３．現場入場時 入場の都度
※安全意識の普及
※作業手順、安全指示事項の全員確認
※危険作業の把握と工程手順の確認
５ 健 康 診 断 の 計 画 | NO | 健 康 診 断 の 内 容 |  |  | 実 施 時 期 |  |  |  | 備 考 |  | 【記入例】
[11 empty] | 雇入健康診断 | 雇入れ時
[11 empty] | 定期健康診断 | 年１回
６ 重点的に実施しようとする活動 | NO | 実 施 内 容 と 活 動 予 定 | [6 empty] | 備 考 |  | 【記入例】
１．現場事故災害防止
災害要因を先取りした施工計画と事前検討
危険作業の抽出と現場に適した安全工法の検討
第三者災害、墜落、飛来災害の防止
２．作業開始、作業内容変更時の打合せの徹底
３．安全集会の実施（安全意識の高揚）
４．作業周囲の整理、整頓、通路の確保
４Ｓ（整理、整頓、清潔、清掃）の徹底

## ⑤持込機械使用届
中・安2016.11.1
株式会社 中和コンストラクション | [11 empty] | 受付番号
工事主任
ABC株式会社 ◇◇センター 新築工事 | [6 empty] | 作業所主任 |  |  | 殿 |  |  |  |  | （ 担 当 者 ）
持 込 機 械 使 用 届 | [5 empty] | 持込機械使用届
提出日：
[9 empty] | 持込業者担当者名 |  |  | 株式会社 ○◎工業 |  |  |  |  | ㊞
機械名 | [10 empty] | 所有業者名
型式・容量 | [10 empty] | 持込業者名
使用期間 |  |  |  |  | 自 |  | 至 |  |  |  | 使用責任者
（この枠内は持込業者が記入してください）
［注］ チェックリスト等により、特に点検を行い、持込機械使用届と共に当社の当社
担当係員に提出する。
キリトリセン
| 株式会社 ○◎工業 | [5 empty] | 殿 | [5 empty] | 年 月 日
工事主任
|  | 持込機械の使用届を受理しましたので、 | [12 empty] | （担当者）
下記の事項を守って、機械を使用して下さい。
受付番号
| 機 械 名 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 使 用 責 任 者 |  |  | 0
持込機械使用上の注意事項
|  |  | １． | １００V以上の電気機器を使用する時は指示された文電盤またはスイッチﾎﾞｯｸｽ
に接続し（電源側は除く）、漏電しゃ断器（ＥＬＢ）の作動テストを行い持込電気
機器の回路に異営のないことを確認し作業にかかる。
|  |  | ２． | 所定のワッペン等を持込機械に貼って使用する。
|  |  | ３． | チェックリスト等により、日常・週間・月例点検等を確実に実施し、その記録を
当社担当係員に提出し、確認を受ける。
|  |  | ４． | 使用期限を延長する場合は、当社担当係員に報告し、使用期限の訂正をする。
|  |  | ５． | 持込機械を作業所から撤去する場合は、当社担当係員へ報告する。
【記入例】 | [15 empty] | 中・安2016.11.1
株式会社 中和コンストラクション | [11 empty] | 受付番号
工事主任
ABC株式会社 ◇◇センター 新築工事 | [6 empty] | 作業所主任 |  |  | 殿 |  |  |  |  | （ 担 当 者 ）
持 込 機 械 使 用 届 | [5 empty] | 持込機械使用届
[13 empty] | 提出日： | 2025-07-02
[9 empty] | 持込業者担当者名 |  |  | 株式会社 ○◎工業 |  |  |  |  | ㊞
機械名 |  |  |  |  | アーク溶接機 | [5 empty] | 所有業者名 |  |  | 株式会社 ○◎工業
型式・容量 |  |  |  |  | YK２５６ AD1 200V ・BW-70 100V | [5 empty] | 持込業者名 |  |  | 株式会社 ○◎工業
使用期間 |  |  |  |  | 自 |  | 至 |  |  |  | 使用責任者 |  |  | 中和 八郎
[5 empty] | 2025-08-10 |  |  | 2025-09-10
（この枠内は持込業者が記入してください）
［注］ チェックリスト等により、特に点検を行い、持込機械使用届と共に当社の当社
担当係員に提出する。
キリトリセン
| 株式会社 ○◎工業 | [5 empty] | 殿 | [5 empty] | 年 月 日
工事主任
|  | 持込機械の使用届を受理しましたので、 | [12 empty] | （担当者）
下記の事項を守って、機械を使用して下さい。
受付番号
| 機 械 名 |  |  |  | アーク溶接機 | [5 empty] | 使 用 責 任 者 |  |  | 中和 八郎
持込機械使用上の注意事項
|  |  | １． | １００V以上の電気機器を使用する時は指示された文電盤またはスイッチﾎﾞｯｸｽ
に接続し（電源側は除く）、漏電しゃ断器（ＥＬＢ）の作動テストを行い持込電気
機器の回路に異営のないことを確認し作業にかかる。
|  |  | ２． | 所定のワッペン等を持込機械に貼って使用する。
|  |  | ３． | チェックリスト等により、日常・週間・月例点検等を確実に実施し、その記録を
当社担当係員に提出し、確認を受ける。
|  |  | ４． | 使用期限を延長する場合は、当社担当係員に報告し、使用期限の訂正をする。
|  |  | ５． | 持込機械を作業所から撤去する場合は、当社担当係員へ報告する。

## ⑦火気使用届
中・安2016.11.1
株式会社中和コンストラクション
2025-06-15
| ABC株式会社 ◇◇センター 新築工事 | [6 empty] | 作業所主任 |  |  | 殿 |  |  |  |  | (火気使用許可印)
工事主任
（担当者）
火気使用届
|  |  |  | 期 間 |  |  |  | 自 | [5 empty] | 8 | 時 | 30 | 分
| 管理方法とは消火器、水バケツ、防護、標識、監視、取扱い上の注意等を意味する。 | 火気使用は許可を得てから使用させること。 | [5 empty] | 至 | [5 empty] | 17 | 時 | 30 | 分
|  |  |  | 火気使用責任者 |  |  |  | 現場代理人 氏名
火気の種類
使用目的
使用場所
管理方法
その他
（ 見 取 図 ）
上記の通り火気を使用いたしますので、ご許可願います。
|  |  | 職 名 |  | 業 者 名 |  |  |  |  | 代 理 人 | [5 empty] | 印
[5 empty] | 株式会社 ○◎工業 |  |  |  |  | 現場代理人 氏名
|  |  |  | 跡始末巡回者名 | [8 empty] | 確認時刻
【記入例】 | [16 empty] | 中・安2016.11.1
株式会社中和コンストラクション
2025-06-15
| ABC株式会社 ◇◇センター 新築工事 | [6 empty] | 作業所主任 |  |  | 殿 |  |  |  |  | (火気使用許可印)
工事主任
（担当者）
火気使用届
|  |  |  | 期 間 |  |  |  | 自 | 2025-07-02 |  |  |  |  | 8 | 時 | 30 | 分
| 管理方法とは消火器、水バケツ、防護、標識、監視、取扱い上の注意等を意味する。 | 火気使用は許可を得てから使用させること。 | [5 empty] | 至 | 2026-06-30 |  |  |  |  | 17 | 時 | 30 | 分
|  |  |  | 火気使用責任者 |  |  |  | 現場代理人 氏名
|  |  |  | 火気の種類 |  |  |  | アーク溶接
|  |  |  | 使用目的 |  |  |  | 溶接
|  |  |  | 使用場所 |  |  |  | 金属製建具取付箇所
|  |  |  | 管理方法 |  |  |  | 消火器、消火用水
その他
（ 見 取 図 ）
上記の通り火気を使用いたしますので、ご許可願います。
|  |  | 職 名 |  | 業 者 名 |  |  |  |  | 代 理 人 | [5 empty] | 印
|  |  | ｻｯｼ工 |  | 株式会社 ○◎工業 |  |  |  |  | 現場代理人 氏名
|  |  |  | 跡始末巡回者名 |  |  | 現場代理人 氏名 | [5 empty] | 確認時刻

## ⑧車両届（白紙）
中・安2016.11.1
通勤用マイクロバス・工事用車輌届
株式会社中和コンストラクション
2025-06-15
ABC株式会社 ◇◇センター 新築工事 | [6 empty] | 作業所主任 |  |  |  |  | 殿
協力会社
[9 empty] | 会 社 名 |  |  |  | 株式会社 ○◎工業
[9 empty] | 所 在 地 |  |  |  | 奈良県なら市ナラ町1-1-☆
[9 empty] | 代表者名 |  |  |  | ○◎川 ☆☆夫 | [7 empty] | ㊞
貴作業所の工事を施工するにあたり、下記の通り車輌を運行しますのでお届けいたします。
記
用 途 |  | ( 該 当 を ○ で 囲 む） |  |  |  | 通勤用マイロバス ・ 工事用
使 用 期 間 |  |  | 自 | [9 empty] | ～ | 至
所有者氏名 | [9 empty] | 安全運転管理者名
車 輌 | 種 類 | [7 empty] | 車検期間 |  |  |  |  | 自 | 年 月 日 |  |  | ～ | 至 | 年 月 日
| 車輌番号 | [9 empty] | 駐 車 場 所 |  |  |  |  | 作業場内 ・ その他
（該当を○で囲む）
運転手 | 氏 名 | [9 empty] | 所 属
（雇用主）
住 所
| 免許の種類 | [9 empty] | 免許証番号
任意保険 | 対 人 | [5 empty] | 万円 | 対 物 | [7 empty] | 万円 | 搭乗者 |  |  |  | 万円
| 期 間 |  |  |  | 自 | [8 empty] | ～ | 至
（注） |  | 1． |  | この届出書は車両ごとに提出すること
|  | ２． |  | 運行経路図も作成のこと
|  | ３． |  | 青ナンバー車両の届は不要。

## ⑧車両届（記入例）
中・安2016.11.1
通勤用マイクロバス・工事用車輌届
株式会社中和コンストラクション
2025-06-15
ABC株式会社 ◇◇センター 新築工事 | [6 empty] | 作業所主任 | [5 empty] | 殿
協力会社
[9 empty] | 会 社 名 |  |  |  |  | 株式会社 ○◎工業
[9 empty] | 所 在 地 |  |  |  |  | 奈良県なら市ナラ町1-1-☆
[9 empty] | 代表者名 |  |  |  |  | ○◎川 ☆☆夫 | [7 empty] | ㊞
貴作業所の工事を施工するにあたり、下記の通り車輌を運行しますのでお届けいたします。
記
用 途 |  | ( 該 当 を ○ で 囲 む） |  |  |  | 通勤用マイロバス・工事用
使 用 期 間 |  |  | 自 | [10 empty] | ～ | 至
所有者氏名 |  |  | 中和鋼業株式会社 | [6 empty] | 安全運転管理者名 | [7 empty] | *** ***
車 輌 | 種 類 |  |  |  | TA-CS5W |  |  |  | 車検期間 | [5 empty] | 自 | 2024-09-07 |  |  | ～ | 至 | 2025-09-06
| 車輌番号 |  |  |  | 奈良500 は３３６６ | [5 empty] | 駐 車 場 所 | [5 empty] | 作業場内・その他
（該当を○で囲む）
運転手 | 氏 名 |  |  |  | 中和 八郎 | [5 empty] | 所 属 | [5 empty] | 株式会社 ○◎工業
（雇用主）
| 住 所 |  |  |  | 奈良県桜井市北7丁目４－５－６
| 免許の種類 |  |  |  | 普通 | [5 empty] | 免許証番号 | [5 empty] | *******
任意保険 | 対 人 |  |  | 無制限 |  |  | 万円 | 対 物 |  |  |  | 無制限 |  |  |  |  | 万円 | 搭乗者 | 500 |  |  | 万円
| 期 間 |  |  |  | 自 | 2025-08-10 | [8 empty] | ～ | 至 |  | 2025-08-31
（注） |  | 1． |  | この届出書は車両ごとに提出すること
|  | ２． |  | 運行経路図も作成のこと
|  | ３． |  | 青ナンバー車両の届は不要。

## ⑧車輌安全運行確約書
中・安2016.11.1
株式会社中和コンストラクション
ABC株式会社 ◇◇センター 新築工事 |  |  |  | 作業所主任 | 殿
（一次下請）
|  |  | 住所 | 奈良県なら市ナラ町1-1-☆
|  |  | 会社名 | 株式会社 ○◎工業
|  |  | 代表者 | ○◎川 ☆☆夫 |  |  |  | ㊞
車 輌 安 全 運 行 確 約 書
貴社から請負う工事を施工（または、機材を運搬、物品を納入）
するにあたり、車輌の運行管理について下記のとおり、確約いたします。
記
| 1． | 交通法規はもとより、貴所において定められた安全運転上の
規則、心得ならびに指示事項を遵守し、当社の使用車輌ならびに
運転手に対してはつねに確実、適切な安全措置を講じ、
車輌・交通災害防止につとめます。
| 2． | 万一当社および再下請負業者車輌の運行に伴い事故を発生
せしめた場合は、当社が一切の責任を負って速やかに処置し、
貴社にはご迷惑はかけません。
以 上

## ⑧運行経路図
中・安2016.11.1
運 行 経 路 図
|  |  | 距離 |  | km
|  |  | 所要時間（片道） | 時間 | 分
同乗者氏名
工事名 | ABC株式会社 ◇◇センター 新築工事
運行順路
略 図 |  | （※道路名、主な建物、目的物等を記入の上、できるだけわかりやすく記入ください。）

## ⑨業法－通知
業法－1
令和 ７年 ７月 １日
下請負業者の皆さんへ
| 株式会社 ○◎工業 |  |  | 御中
[7 empty] | 【元請負業者】 |  |  |  |  | ㈱中和コンストラクション
会社名
ABC株式会社 ◇◇センター 新築工事作業所
事業所名
施工体制台帳作成建設工事の通知
当工事は、建設業法（昭和24年法律第 100号）第24条の７に基づく施工体制台帳の作成を要する建設工
事です。
この建設工事に従事する下請負業者の方は、一次、二次等の層次を問わず、その請け負った建設工事を
他の建設業を営む者(建設業の許可を受けていない者を含みます。)に請け負わせたときは、速やかに次
の手続きを実施してください。
なお、一度提出いただいた事項や書類に変更が生じたときも、遅滞なく、変更の年月日を付記して再提
出しなければなりません。
①再下請負通知書の提出
建設業法第24条の7第2項の規定により、遅滞なく、建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号）
第14条の4に規定する再下請負通知書により、自社の建設業登録や主任技術者等の選任状況及び再下
請負契約がある場合はその状況を、直近上位の注文者を通じて元請負業者に報告されるようお願いし
ます。
一次下請負業者の方は、後次の下請負業者から提出される再下請負通知書をとりまとめ、下請負業
者編成表とともに提出してください。
②再下請負業者に対する通知
他に下請負を行わせる場合は、この書面を複写し交付して、「もしさらに他の者に工事を請け負わ
せたときは、『再下請負通知書』を提出するとともに、関係する後次の下請負業者に対してこの書面
の写しの交付が必要である」旨を伝えなければなりません。
なお、当工事の概要は次の通りですが、不明の点は下記の担当者に照会ください。
元請名 |  | 株式会社中和コンストラクション
発注者名 |  | ABC株式会社
工事名 |  | ABC株式会社 ◇◇センター 新築工事
監督員名 |  | △谷 □次郎 |  |  | 権 限 及 び 意見申出方法 | 工事請負基本契約書及び個別工事請負契約約款記載のとおり
提出先及び 担当者 |  | ABC株式会社 ◇◇センター 新築工事 | [6 empty] | 作業所 所長
(注)１、 下請負契約の総額が5,000万円(建築一式工事の場合は、8,000万円)以上となり、施工体制台帳
の作成を要する工事は、すべての一次下請負人に対して書面により通知するとともに、この書面
を工事現場の見やすい場所に掲示する。
(注)２、 平成24年11月1日より建設業法施行規則の改正により、「施工体制台帳」「再下請負通知書」に
特定建設業者及び下請け企業の保険加入状況の記載が必要となり、元請企業、下請企業に
未加入企業への加入指導・啓発が義務付けられました。
中・安2025.7.1
下請業者を監督する者の氏名（現場代理人または監理技術者）
中和CR⇔一次下請負業者間で取り交わされる契約書名

## ⑨施工体制台帳2021.４.1
様式第１号 | [13 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
施 工 体 制 台 帳 | [20 empty] | 《下請負人に関する事項》
| ［会社名］ |  | ㈱中和コンストラクション | [18 empty] | 会社名 |  | 株式会社 ○◎工業 | [8 empty] | 代表者名 |  |  | ○◎川 ☆☆夫
| ［事業所名］ |  | ABC株式会社 ◇◇センター 新築工事作業所 | [18 empty] | 住所 電話番号 |  | 〒 | 123-4567 |  | 奈良県なら市ナラ町1-1-☆
| 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日 | [22 empty] | （℡ |  | 012-345-6789 |  |  | ）
[22 empty] | 工事名称 及び 工事内容 |  | ABC株式会社 ◇◇センター 新築工事
|  |  | 建築・土木 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  | ( 特-2)第25907号 |  |  |  |  | 令和2年 9月 2日
知事 一般
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  | ( - )第 号 |  |  |  |  | 年 月 日 | [6 empty] | 工期 |  | 自 | [8 empty] | 契約日
知事 一般
至
| 工事名称 及び 工事内容 |  | ABC株式会社 ◇◇センター 新築工事
|  |  | 工事概要を記入してください 例：建築面積：○○㎡、延床面積：△□㎡、×階建、RC造、給排水衛生工事、電気設備工事、昇降機設備工事 等々 | [18 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 | [5 empty] | 許 可 番 号 | [8 empty] | 許可（更新）年月日
| 発注者名 及び 住所 |  | ABC株式会社 | [20 empty] | ○○ 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 |  |  | ( A - B )第 号
|  |  | 奈良県 ならなら市 ナラまち １００ | [26 empty] | 知事 一般
[24 empty] | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 |  |  | ( - )第 号
| 工期 |  | 自 |  | 2025-07-02 |  |  |  |  | 契約日 |  |  | 2025-07-02 | [16 empty] | 知事 一般
|  |  | 至 |  | 2026-06-30 | [15 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入 の有無 |  |  |  | 健康保険 |  |  |  |  | 厚生年金保険 | [5 empty] | 雇用保険
[28 empty] | 加入 ・ 未加入 |  |  |  |  | 加入 ・ 未加入 | [5 empty] | 加入 ・ 未加入
| 契約 営業所 |  |  | 区分 |  | 名 称 | [6 empty] | 住 所 | [14 empty] | 適用除外 |  |  |  |  | 適用除外 | [5 empty] | 適用除外
[24 empty] | 事業所整理 記号等 |  |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 | [5 empty] | 雇用保険
|  |  |  | 元請契約 |  | ㈱中和コンストラクション | [6 empty] | 奈良県桜井市桜井281－７
下請契約
[21 empty] | 現場代理人名 |  |  |  |  | 現場代理人 氏名 | [5 empty] | 安全衛生責任者名 | [5 empty] | 安全衛生責任者 氏名
健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入 の有無 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[6 empty] | 加入 ・ 未加入 |  |  |  | 加入 ・ 未加入 |  |  |  |  | 加入 ・ 未加入 | [7 empty] | 権限及び 意見申出方法 |  |  | 注文書のとおり | [5 empty] | 安全衛生推進者名 | [5 empty] | 安全衛生推進者 氏名
[6 empty] | 適用除外 |  |  |  | 適用除外 |  |  |  |  | 適用除外
|  |  | 事業所整理 記号等 |  |  | 区分 |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
[6 empty] | 元請契約 |  |  | 本社 |  |  | 全国土木建築国民健康保険 |  |  | 06‐チス 01292 |  |  | 29103600103000 |  |  | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 | 主任技術者 氏名 | [10 empty] | 雇用管理責任者 氏名
[6 empty] | 下請契約 | [25 empty] | 雇用管理責任者名
非専任
| 発注者の 監督員名 | [8 empty] | 権限及び意見 申出方法 |  |  | 契約書記載のとおり | [9 empty] | 資格内容 |  |  | 1級施工管理技士 | [5 empty] | ※専門技術者名 | [5 empty] | ○○太郎
| 監督員名 |  | △谷 □次郎 | [6 empty] | 権限及び意見 申出方法 |  |  | 契約書記載のとおり | [20 empty] | 資格内容 |  |  |  | １級※※技能士
| 現場 代理人名 |  | ◎山 ☆太郎 | [6 empty] | 権限及び意見 申出方法 |  |  | 契約書記載のとおり
[34 empty] | 担当工事内容 |  |  |  | ※※工事
| 監理技術者名 主任技術者名 |  | 専 任 非専任 |  | ☆村 ○子 |  |  |  |  | 資格内容 |  |  | 1級建築施工管理技士
| 専門 技術者名 | [8 empty] | 専門 技術者名
[21 empty] | 一号特定技能外国人の従事の 状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  |  |  | 有 無
|  | 資格内容 | [8 empty] | 資格内容
|  | 担当 工事内容 | [8 empty] | 担当 工事内容
一号特定技能外国人の従事の 状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  |  | 有 無 |  |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  | 有 無
（中 安 2016.11.1作成）
[19 empty] | ㈱中和コンストラクション | [19 empty] | 様式 １－１
・施工体制台帳作成要領（2015.4.1）
| (記入要領） |  | １．この様式は元請が作成し，一次下請負者を通じて報告される再下請負通知書を添付することにより， | [17 empty] | ※［主任技術者，専門技術者の記入要領］
一次下請負業者別の施工体制台帳として利用する。
|  |  | ２．上記の記載事項が発注者との請負契約書や下請負契約書に記載してある場合は，その写しを添付する | [17 empty] | １．主任技術者の配属状況について〔専任・非専任〕のいずれかに○印を付けること。
|  |  | ことにより記載を省略することができる。 | [17 empty] | ２．専門技術者には，土木・建築一式工事を施工する場合等でその工事に含まれる専門工事を施工するために必要な主任
|  |  | ３．監理技術者の配置状況について「専任・非専任」のいずれかに○印を付けること。 | [17 empty] | 技術者を記載する。（一式工事の主任技術者が専門工事の主任技術者としての資格を有する場合は専門技術者を兼ねる
|  |  | ４．専門技術者には，土木・建築一式工事を施工する場合等でその工事に含まれる専門工事を施工するた | [17 empty] | ことができる。）
|  |  | めに必要な主任技術者を記載する。 | [17 empty] | 複数の専門工事を施工するために複数の専門技術者を要する場合は適宜欄を設けて全員を記載する。
|  |  | （監理技術者が専門技術者としての資格を有する場合は専門技術者を兼ねることができる。） | [17 empty] | ３．主任技術者の資格内容（該当するものを選んで記入すること。）
|  |  | ５．監理技術者及び専門技術者について次のものを添付すること。 | [17 empty] | ①経験年数による場合 | [11 empty] | ②資格等による場合
|  |  | ①資格を証するものの写し ②自社従業員である証明書類の写し（従業員証，健康保険証など） | [17 empty] | １）大学卒［指定学科］ ３年以上の実務経験 | [11 empty] | １）建設業法「技術検定」
|  |  | ６、各保険の適用を受ける営業所について届出を行っている場合には【加入」、行っていない場合は【未加入」、 | [17 empty] | ２）高校卒［指定学科］ ５年以上の実務経験 | [11 empty] | ２）建築士法「建築士試験」
|  |  | 従業員規模等により各保険の適用が除外されている場合は「適用除外」を○で囲む。 | [17 empty] | ３）その他 | [11 empty] | ３）技術士法「技術士試験」
|  |  | ７、事業所整理記号等へは元請契約に係わる営業所の名称及び下請け契約に係わる営業所の名称をそれぞれ記入。 | [29 empty] | ４）電気工事士法「電気工事士試験」
５）電気事業法「電気主任技術者国家試験等」
６）消防法「消防設備士試験」
（中 安 2016.11.1作成）
様式 １－１
※施工体制台帳の添付書類（建設業法施行規則第１４条の２第２項）
・発注者と作成建設業者の請負契約及び作成建設業者と下請負人の下請契約に係る当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）
・主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有する事を証する書面及び当該主任技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
・専門技術者をおく場合は、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
※施工体制台帳の添付書類（建設業法施行規則第１４条の２第２項）
・発注者と作成建設業者の請負契約及び作成建設業者と下請負人の下請契約に係る当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）
・主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有する事を証する書面及び当該主任技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
・専門技術者をおく場合は、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し

## ⑨建設業法届出書（1次のみ）2021.4．1
[14 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 | 日
再下請負通知書 | [21 empty] | 《再下請負関係》（ 次）
再下請負業者及び再下請負契約関係について次のとおり報告いたします。
[23 empty] | 会社名 ・事業者ID | [9 empty] | 代表者名
| 直近上位 注文者名 |  |  | ㈱中和コンストラクション
[11 empty] | 【報告下請負業者】 |  |  |  |  | （ 1次 ） | [6 empty] | 住所 電話番号
[12 empty] | 住所 | 123-4567
工事名称 及び 工事内容
奈良県なら市ナラ町1-1-☆
| 元請名称・事業者ID |  | 株式会社中和コンストラクション
[23 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [7 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
[12 empty] | 会社名・事業者ID | 株式会社 ○◎工業
○◎川 ☆☆夫
[12 empty] | 代表者名 | [10 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
《自社に関する事項》
[25 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
| 工事名称 及び 工事内容 |  | ABC株式会社 ◇◇センター 新築工事 | [26 empty] | 知事 一般
[25 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
| 工期 |  | 自 |  | 2025-07-02 | [5 empty] | 注文者との 契約日 |  | 令和○年△月□日
[23 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
|  |  | 至 |  | 2026-06-30
[28 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
| 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [7 empty] | 許可（更新）年月日
[25 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
[22 empty] | 現場代理人名 | [9 empty] | 安全衛生責任者名
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[24 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名
[6 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
[22 empty] | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 |  |  |  |  | 雇用管理責任者名
|  |  | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 | [5 empty] | 雇用保険
[24 empty] | 資格内容 | [7 empty] | 専門技術者名
資格内容
監督員名 |  |  |  |  | 監督員 氏名 |  |  |  |  | 安全衛生責任者名 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 氏名 | [18 empty] | 担当工事内容
|  | 権限及び 意見申出方法 |  |  | 注文書のとおり |  |  |  |  | 安全衛生推進者名 |  |  |  |  | 安全衛生推進者 氏名
[22 empty] | 一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  | 有 無
現場代理人名 |  |  |  |  | 現場代理人 氏名 |  |  |  |  | 雇用管理責任者名 |  |  |  |  | 雇用管理責任者 氏名
|  | 権限及び 意見申出方法 |  |  | 注文書のとおり |  |  |  |  | 専門技術者名 |  |  |  |  | 中和 太郎
主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | 主任技術者 氏名 | [5 empty] | 資格内容 |  |  | 1級〇〇管理技士
|  | 資格内容 |  |  | 1級施工管理技士 | [6 empty] | 担当工事内容 |  |  | ※※工事
一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  |  |  | 有 無
※再下請通知書の添付書類（建設業法施行規則第１４条の４第３項）
・再下請通知人が再下請人と締結した当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）

## ⑨建設業法届出書（1次～2次）2021．4.1
[18 empty] | 年 |  | 月 | 日
再下請負通知書 | [21 empty] | 《再下請負関係》（ 2次 ）
再下請負業者及び再下請負契約関係について次のとおり報告いたします。
[23 empty] | 会社名 ・事業者ID | [9 empty] | 代表者名
| 直近上位 注文者名 |  |  | ㈱中和コンストラクション
[11 empty] | 【報告下請負業者】 |  |  |  |  | （ 1次 ） | [6 empty] | 住所 電話番号 |  | 〒
[12 empty] | 住所 | 123-4567
[23 empty] | 工事名称 及び 工事内容 |  | ABC株式会社 ◇◇センター 新築工事
奈良県なら市ナラ町1-1-☆
| 元請名称・事業者ID |  | 株式会社中和コンストラクション
[23 empty] | 工期 |  | 自 令和 ○年 〇月 ○日 至 令和 ○年 〇月 〇日 | [7 empty] | 契約日 |  | 令和 ○年 〇月 〇〇日
[12 empty] | 会社名・事業者ID | 株式会社 ○◎工業
○◎川 ☆☆夫
[12 empty] | 代表者名 | [10 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
《自社に関する事項》
[25 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
| 工事名称 及び 工事内容 |  | ABC株式会社 ◇◇センター 新築工事 | [26 empty] | 知事 一般
[25 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
| 工期 |  | 自 | [7 empty] | 注文者との 契約日 |  | 令和○年△月□日
[23 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
至
[28 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
| 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [7 empty] | 許可（更新）年月日
[25 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
[22 empty] | 現場代理人名 | [9 empty] | 安全衛生責任者名
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[24 empty] | 権限及び 意見申出方法 |  |  | 注文書のとおり |  |  |  |  | 安全衛生推進者名
[6 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
[22 empty] | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 |  |  |  |  | 雇用管理責任者名
|  |  | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 | [5 empty] | 雇用保険
[24 empty] | 資格内容 | [7 empty] | 専門技術者名
資格内容
監督員名 |  |  |  |  | 監督員 氏名 |  |  |  |  | 安全衛生責任者名 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 氏名 | [18 empty] | 担当工事内容
|  | 権限及び 意見申出方法 |  |  | 注文書のとおり |  |  |  |  | 安全衛生推進者名 |  |  |  |  | 安全衛生推進者 氏名
[22 empty] | 一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  | 有 無
現場代理人名 |  |  |  |  | 現場代理人 氏名 |  |  |  |  | 雇用管理責任者名 |  |  |  |  | 雇用管理責任者 氏名
|  | 権限及び 意見申出方法 |  |  | 注文書のとおり |  |  |  |  | 専門技術者名 |  |  |  |  | 中和 太郎
主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | 主任技術者 氏名 | [5 empty] | 資格内容 |  |  | 1級〇〇管理技士
|  | 資格内容 |  |  | 1級施工管理技士 | [6 empty] | 担当工事内容 |  |  | ※※工事
一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  |  |  | 有 無
※再下請通知書の添付書類（建設業法施行規則第１４条の４第３項）
・再下請通知人が再下請人と締結した当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）

## ⑨建設業法届出書（2次～3次）2021．4.1
[17 empty] | 年 |  | 月 | 日
再下請負通知書 | [20 empty] | 《再下請負関係》 （3次）
再下請負業者及び再下請負契約関係について次のとおり報告いたします。
[22 empty] | 会社名 ・事業者ID | [10 empty] | 代表者名
| 直近上位 注文者名 |  |  | 株式会社 ○◎工業
[11 empty] | 【報告下請負業者】（2次） |  |  |  | （ 2次 ） | [6 empty] | 住所 電話番号
住所
工事名称 及び 工事内容
| 元請名称・事業者ID |  | 株式会社中和コンストラクション
[22 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [8 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
会社名・事業者ID
[12 empty] | 代表者名 | [9 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 | [5 empty] | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
《自社に関する事項》
[24 empty] | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
| 工事名称 及び 工事内容 |  | ABC株式会社 ◇◇センター 新築工事 | [26 empty] | 知事 一般
[24 empty] | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
| 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [7 empty] | 注文者との 契約日 |  | 年 月 日
[22 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [6 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[27 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [6 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
| 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
[24 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
[21 empty] | 現場代理人名 | [10 empty] | 安全衛生責任者名
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[23 empty] | 権限及び 意見申出方法 |  |  | 注文書のとおり | [5 empty] | 安全衛生推進者名
[6 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
[21 empty] | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [5 empty] | 雇用管理責任者名
|  |  | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[23 empty] | 資格内容 | [8 empty] | 専門技術者名
資格内容
監督員名 | [9 empty] | 安全衛生責任者名 | [23 empty] | 担当工事内容
|  | 権限及び 意見申出方法 |  |  | 注文書のとおり |  |  |  |  | 安全衛生推進者名
[21 empty] | 一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  | 有 無
現場代理人名 | [9 empty] | 雇用管理責任者名
|  | 権限及び 意見申出方法 |  |  | 注文書のとおり |  |  |  |  | 専門技術者名
主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [6 empty] | 資格内容
|  | 資格内容 | [9 empty] | 担当工事内容
一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無
※再下請通知書の添付書類（建設業法施行規則第１４条の４第３項）
・再下請通知人が再下請人と締結した当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）

## ⑨施工体系図2021．4.1
施工体系図
発注者名 |  | ABC株式会社 |  |  | 工期 |  | 自 | 2025-07-02
工事名称 |  | ABC株式会社 ◇◇センター 新築工事 |  |  |  |  | 至 | 2026-06-30
元請名・事業者ID |  | 株式会社中和コンストラクション |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  | 株式会社 ○◎工業 | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
監督員名 |  | 現場代理人名 |  |  |  | 代表者名 |  | ○◎川 ☆☆夫 |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
監理技術者名 主任技術者名 |  | ☆村 ○子 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
監理技術者補佐名 | [5 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  |  |  | 一般 / 特定の別 |  |  |  | 一般 / 特定の別
専門技術者名 | [5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
| 担当工事内容 |  |  |  |  | 主任技術者 |  | 主任技術者 氏名 |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
専門技術者名 |  |  | 元方安全衛生管理者 |  |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
| 担当工事内容 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
会 長 |  | 統括安全衛生責任者 |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
副 会 長 | [5 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  |  |  | 一般 / 特定の別 |  |  |  | 一般 / 特定の別 |  |  |  | 一般 / 特定の別
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
[6 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
[6 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日

## ⑩データ（参考）※印刷しない
作業所名 |  | ●△■作業所
使用期間 |  | 2025-04-01 |  | ～ | 2025-05-10
作成日 | 2023 | 年 | 5 | 月 | 31 | 日
周知会実施日 | 2025 | 年 | 3 | 月 | 31 | 日

## ⑩リスクアセスメント実施表（参考）
化学物質のリスクアセスメント | [17 empty] | 危険喚起度（語） | [16 empty] | 【作成日】 | 2023 | 年 | 5 | 月 | 31 | 日
| ←当色部分のみ入力 | [12 empty] | 評価方法 |  |  |  | 危険/毒物 | 劇物 | 警告 | 注意 | リスク対策は【優先度Ⅰ・Ⅱ】に関して行う
作業所名 |  | ●△■作業所 |  |  |  | 使用材料名 | [7 empty] | 環境番号 | 作業環境 |  |  | 6 | 4 | 2 | 1 | 評価表 |  |  | 優先度
使用業者 | [5 empty] | メーカー名 | [5 empty] | 環境番号 | 作業 環境 | 1 | 屋内（換気無） |  | 6 | 12 | 10 | 8 | 7 | 12 |  | 10 | Ⅰ | （超高）
使用場所 | [5 empty] | 種 類 | [5 empty] | 4 |  | 2 | 屋内（換気有） |  | 4 | 10 | 8 | 6 | 5 | 8 | 7 |  | Ⅱ | （高）
工事職種 | [5 empty] | 使用期間 | 2025-04-01 |  | ～ | 2025-05-10 |  |  |  | 3 | 屋外（遮蔽有） |  | 2 | 8 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | Ⅲ | （中）
[14 empty] | 4 | 屋外（遮蔽無） |  | 1 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 |  | Ⅳ | （小） | [16 empty] | ＜事故予防＞
[12 empty] | SDSにより対象の行に”〇”をつける | [29 empty] | 【爆弾爆発】 | ❶熱、火花、裸火、高温のような着火源から遠ざける❷保管場所の施錠と表示❸取扱時に保護手袋、保護衣着用❹取扱時に保護眼鏡／保護面を着用❺消火器の設置❻その他記載➔
| 危険有害性クラス |  |  | 絵表示 | 注意喚起語 |  | 有害性区分 | 有害情報 |  |  |  | 対象 | 環境 | 危険度 | 評価 | 優先度 | 対策 | リスク低減対策（左蘭に”対策要”が表示されたら記載する） | [14 empty] | その他記載 | [8 empty] | 【炎】 | ❶熱,火花,裸火,高温のような着火源から遠ざける❷保管場所の施錠と表示❸保管場所の立入禁止措置と表示❹取扱時に保護手袋、保護衣着用❺取扱時に保護眼鏡／保護面を着用❻その他➔
物理的危険性 | 1 | 爆発 |  | 【爆弾爆発】 | 危険 |  | 1 | 爆発物 | [33 empty] | 【どくろ】 | ❶使用する場所で、飲食等しない❷取扱い後はよく手を洗う❸眼、皮膚、または衣類に付けない様作業を行う❹保護手袋、保護衣および保護眼鏡／保護マスクを使用する❺その他記載➔
| 2 | 可燃性 引火ガス |  | 【炎】 | 危険 |  | 1 | 極めて可燃性/引火性の高いガス | [33 empty] | 【腐食性】 | ❶粉じんまたはミストを吸入しない様注意する❷作業時は保護眼鏡／保護マスクを使用する❸作業時は保護手袋/保護衣使用する❹取扱い後はよく手を洗う❺その他記載➔
|  |  |  | 【なし】 | 警告 |  | 2 | 可燃性/引火性の高いガス | [33 empty] | 【健康有害】 | ❶使用する場所で飲食等しない❷粉じん/煙/ガス/蒸気/スプレー等を吸入しない様注意する❸作業時は保護眼鏡/保護マスクを使用する❹取扱い後はうがい、手洗いを行う❺その他記載➔
| 3 | 引火性液体 |  | 【炎】 | 危険 |  | 1 | 極めて引火性の高い液体および蒸気 | [33 empty] | 【感嘆符】 | ❶使用する場所で、飲食等しない❷作業時は保護眼鏡/保護マスクを使用する❸作業時は保護手袋/保護衣を使用する❹その他記載➔
|  |  |  | 【炎】 | 危険 |  | 2 | 引火性の高い液体および蒸気 | [33 empty] | 【円上の炎】 | ❶熱から遠ざける❷可燃物から遠ざける❸保護手袋、保護衣および保護眼鏡/保護面を着用する❹その他記載➔
|  |  |  | 【炎】 | 警告 |  | 3 | 引火性液体および蒸気 | [33 empty] | 【ガスボンベ】 | ❶換気の良い場所で保管する❷防熱措置を行う❸耐熱手袋、保護衣および保護面/保護眼鏡を着用する❹その他記載➔
|  |  |  | 【なし】 | 警告 |  | 4 | 可燃性液体 | [33 empty] | 【環境】 | ❶環境への放出を避ける❷その他記載➔
健康有害性 | 4 | 急性毒性 （経口） |  | 【どくろ】 | 毒物 |  | 1・2 | 飲み込むと生命に危険 | [33 empty] | 【なし】 | ❶ワンランク上と同様な対策
|  |  |  | 【どくろ】 | 劇物 |  | 3 | 飲み込むと有毒
|  |  |  | 【感嘆符】 | 警告 |  | 4 | 飲み込むと有毒
|  |  |  | 【なし】 | 注意 |  | 5 | 飲み込むと有害のおそれ
| 5 | 急性毒性 （経皮） |  | 【どくろ】 | 毒物 |  | 1・2 | 皮膚に接触すると生命に危険
|  |  |  | 【どくろ】 | 劇物 |  | 3 | 皮膚に接触すると有毒
|  |  |  | 【感嘆符】 | 警告 |  | 4 | 皮膚に接触すると有毒
|  |  |  | 【なし】 | 注意 |  | 5 | 皮膚に接触すると有害のおそれ
| 6 | 急性毒性 （吸引） |  | 【どくろ】 | 毒物 |  | 1・2 | 吸入すると生命に危険
|  |  |  | 【どくろ】 | 劇物 |  | 3 | 吸入すると有毒
|  |  |  | 【感嘆符】 | 警告 |  | 4 | 吸入すると有毒
|  |  |  | 【なし】 | 注意 |  | 5 | 吸入すると有害のおそれ
| 7 | 皮膚腐食性 /刺激性 |  | 【腐食性】 | 劇物 |  | 1 | 重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷 |  |  |  | ○ | 1 | 4 | 5 | Ⅲ
|  |  |  | 【腐食性】 | 警告 |  | 2 | 皮膚刺激
|  |  |  | 【なし】 | 注意 |  | 3 | 軽度の皮膚刺激
| 8 | 眼の重篤損傷 /刺激性 |  | 【腐食性】 | 劇物 |  | 1 | 重篤な眼の損傷 |  |  |  | ○ | 1 | 4 | 5 | Ⅲ
|  |  |  | 【感嘆符】 | 警告 |  | 2A | 強い眼刺激
|  |  |  | 【なし】 | 注意 |  | 2B | 眼刺激
| 9 | 呼吸器感作性 |  | 【健康有害】 | 危険 |  | 1 | 吸入すると喘息、呼吸困難を起こすおそれ
| 10 | 皮膚感作性 |  | 【感嘆符】 | 警告 |  | 1 | アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ |  |  |  | 〇 | 1 | 2 | 3 | Ⅳ
| 11 | 生殖細胞 変異原性 |  | 【健康有害】 | 危険 |  | 1（A・B） | 遺伝性疾患のおそれ
|  |  |  | 【健康有害】 | 警告 |  | 2 | 遺伝性疾患のおそれの疑い
| 12 | 発がん性 |  | 【健康有害】 | 危険 |  | 1A | 発がんのおそれ |  |  |  | ○ | 1 | 6 | 7 | Ⅱ | 対策要 | ❶使用する場所で飲食等しない❷粉じん/煙/ガス/蒸気/スプレー等を吸入しない様注意する❸作業時は保護眼鏡/保護マスクを使用する❹取扱い後はうがい、手洗いを行う❺その他記載➔
|  |  |  | 【健康有害】 | 警告 |  | 2 | 発がんのおそれの疑い
| 13 | 生殖毒性 |  | 【健康有害】 | 危険 |  | 1（A・B） | 生殖能または胎児への悪影響のおそれ
|  |  |  | 【健康有害】 | 警告 |  | 2 | 生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い
| 14 | 特定標的臓器毒性/全身毒性（単回ばく露） |  | 【健康有害】 | 危険 |  | 1 | 臓器障害 |  |  |  | ○ | 1 | 6 | 7 | Ⅱ | 対策要 | ❶使用する場所で飲食等しない❷粉じん/煙/ガス/蒸気/スプレー等を吸入しない様注意する❸作業時は保護眼鏡/保護マスクを使用する❹取扱い後はうがい、手洗いを行う❺その他記載➔
|  |  |  | 【健康有害】 | 警告 |  | 2 | 障害の恐れ
|  |  |  | 【感嘆符】 | 警告 |  | 3 | 気道刺激・麻酔性 |  |  |  | ○ | 1 | 2 | 3 | Ⅳ
| 15 | 特定標的臓器毒性/全身毒性（反復ばく露） |  | 【健康有害】 | 危険 |  | 1 | 長期又は反復ばく露による臓器の障害 |  |  |  | ○ | 1 | 6 | 7 | Ⅱ | 対策要 | ❶使用する場所で飲食等しない❷粉じん/煙/ガス/蒸気/スプレー等を吸入しない様注意する❸作業時は保護眼鏡/保護マスクを使用する❹取扱い後はうがい、手洗いを行う❺その他記載➔
|  |  |  | 【健康有害】 | 警告 |  | 2 | 長期又は反復ばく露による臓器障害のおそれ
| 16 | 吸引性呼吸器 有害性 |  | 【健康有害】 | 危険 |  | 1 | 飲込んで気道侵入すると生命に危険のおそれ
|  |  |  | 【健康有害】 | 警告 |  | 2 | 飲み込んで気道に侵入すると有害のおそれ
環境 | 17 | 水生環境有害性 |  | 【環境】 | 警告 |  | 1 | 強い毒性
|  |  |  | 【環境】 | 注意 |  | 2・3・4 | 毒性・有害・注意
| 絵表示ラベル | [26 empty] | 周知会実施日 | 2025 | 年 | 3 | 月 | 31 | 日
説明者
参加者
【爆弾の爆発】
| ＜意味＞ |  | 爆発物・自己反応性化学品・有機過酸化物等、
熱や火花にさらされると爆発するようなも
| ＜事故予防＞ |  | 〇熱、火花、裸火、高温のような着火源から遠ざけること。－禁煙。
〇保護手袋、保護衣および保護眼鏡／保護面を着用すること。
※そのほか、ラベルに記載された注意書きに沿った取扱いが必要です
【炎】
| ＜意味＞ |  | 可燃性／引火性ガス（化学的に不安定なガスを含む）、エアゾール引火性液体、可燃性固体、自己反応性化学品、、自然発火性液体、自然発火性固体、自己発熱性化学品、水反応可燃性化学品、有機過酸化物等、
空気、熱や火花にさらされると発火するようなもの
| ＜事故予防＞ |  | 〇熱、火花、裸火、高温のような着火源から遠ざけること。－禁煙。自然発火性物質は空気接触否
〇保護手袋、保護衣および保護眼鏡／保護面を着用すること。
※そのほか、ラベルに記載された注意書きに沿った取扱いが必要
【円上の炎】
| ＜意味＞ |  | 支燃性／酸化性ガス、酸化性液体、酸化性固体等、
他の物質の燃焼を助長するようなもの
| ＜事故予防＞ |  | ・熱から遠ざけること。
・衣類および他の可燃物から遠ざけること。
・保護手袋、保護衣および保護眼鏡／保護面を着用すること。
|  |  | ※そのほか、ラベルに記載された注意書きに沿った取扱いが必要 | [7 empty] | 【爆弾の爆発】
| 【ガスボンベ】 | [9 empty] | 【炎】
| ＜意味＞ |  | ガスが圧縮又は液化充填されているもの。 | [7 empty] | 【円上の炎】
|  |  | 熱したりすると膨張して爆発する可能性があるもの | [7 empty] | 【ガスボンベ】
| ＜事故予防＞ |  | ・換気の良い場所で保管すること。 | [7 empty] | 【どくろ】
|  |  | ・耐熱手袋、保護衣および保護面／保護眼鏡を着用すること。 | [7 empty] | 【腐食性】
|  |  | ※そのほか、ラベルに記載された注意書きに沿った取扱いが必要 | [7 empty] | 【健康有害性】
| 【どくろ】 | [9 empty] | 【環境】
| ＜意味＞ |  | 急性毒性を表しており、 | [7 empty] | 【感嘆符】
|  |  | 飲んだり、触ったり、吸ったりすると急性的な健康障害が生じ、死に至る場合があるもの | [7 empty] | 【なし】
| ＜事故予防＞ |  | ・この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。
・取扱い後はよく手を洗うこと。
・眼、皮膚、または衣類に付けないこと。
・保護手袋、保護衣および保護眼鏡／保護面を着用すること。
※そのほか、ラベルに記載された注意書きに沿った取扱いが必要
【腐食性】
| ＜意味＞ |  | 金属腐食性物質、皮膚腐食性、眼に対する重篤な損傷性を表しており、
接触した金属または皮膚等を損傷させる場合がある。
| ＜事故予防＞ |  | ・他の容器に移し替えないこと。（金属腐食性物質）
・粉じんまたはミストを吸入しないこと。
・取扱い後はよく手を洗うこと。
・保護手袋、保護衣および保護眼鏡／保護面を着用すること。
※そのほか、ラベルに記載された注意書きに沿った取扱いが必要
【健康有害性】
| ＜意味＞ |  | 呼吸器感作性、生殖細胞変異原性、発がん性、生殖毒性、特定標的臓器／全身毒性（単回または反復ばく露）、吸引性呼吸器有害性を表しており、
短期または長期に飲んだり、触れたり、吸ったりしたときに健康障害を引き起こす場合がある。
| ＜事故予防＞ |  | ・この製品を使用する時に、飲食や喫煙をしないこと。
・取扱い後はよく手を洗うこと。
・粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーなどを吸入しないこと。
・推奨された個人用保護具を着用すること。
※そのほか、ラベルに記載された注意書きに沿った取扱いが必要
【感嘆符】
| ＜意味＞ |  | 急性毒性、皮膚刺激性、眼刺激性、皮膚感作性、気道刺激性、麻酔作用の健康有害性があるものを表してます。
| ＜事故予防＞ |  | ※どのような危険有害性があるか確認して、ラベルに記載された注意書きに沿った取扱いが必要
【環境】
| ＜意味＞ |  | 水生環境有害性を表しており、
環境に放出すると水生環境（水生生物およびその生態系）に悪影響を及ぼす場合がある。
| ＜事故予防＞ |  | 環境への放出を避けること。
※そのほか、ラベルに記載された注意書きに沿った取扱いが必要